План

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных требований

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – ФГТ)

в Горнозаводском муниципальном районе

на 2011-2012 учебный год

| Направления | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГТ | Разработка графика поэтапного перехода дошкольных образовательных учреждений к реализации ФГТ | Ноябрь 2011 г. | Колегова О. В. методист РМК |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к дошкольным образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья воспитанников. | постоянно | Колегова О. В. методист РМК, руководители ДОУ |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к дошкольным образовательным учреждениям в части оснащенности воспитательного процесса и оборудования учебных помещений | постоянно | Колегова О. В. методист РМК, руководители ДОУ |
|  | Согласование общеобразовательной программы ДОУ на муниципальном уровне | по мере готовности программы | Руководители ДОУ |
| Организационная деятельность по реализации ФГТ | Участие в совещаниях-семинарах Министерства образования | по плану Министерства образования | Колегова О. В. методист РМК |
|  | Традиционная августовская конференция для работников дошкольного образования: тема: «Формирование нового уровня качества образования как стратегия модернизации муниципальной системы образования»: | Август 2011 г. | Колегова О. В. методист РМК |
|  | Пленарное: «Современная законодательная база в управлении дошкольных образовательных учреждений». Педагогическая площадка: «Современные подходы к управлению качеством дошкольных учреждений на муниципальном уровне». О. А. Меньшикова, старший научный сотрудник отдела экспертизы программ Центра развития образования Пермского края (г. Пермь) |  |  |
|  | Пленарное: «О подходах к реализации приказа №655 «Об утверждении и введении в действие ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» в практике детского сада». Педагогическая площадка: «К вопросу о мониторинге воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» в практике детского сада». Н. Д. Чистякова, старший научный сотрудник отдела экспертизы программ Центра развития образования Пермского края (г. Пермь |  |  |
|  | «Проблемы перехода на федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования». Т. П. Енговатова, заведующая МДОУ «Детский сад № 32» п. Теплая Гора |  |  |
|  | Педагогическая площадка: «Сетевое взаимодействие педагогического персонала дошкольных образовательных учреждений, специалистов психологической службы в реализации образовательной области «Коммуникация»» Ю.В. Стерлягова, учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска |  |  |
|  | «Игра, творчество, фантазия и непосредственное жизненное пространство каждого ребенка» М. Н. Николаева, заместитель заведующей МДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска |  |  |
|  | Создание страничек МДОУ Горнозаводского муниципального района на сайте Управления образования. Размещение материалов поэтапного ввода ФГТ. | сентябрь-декабрь 2011 | Колегова О. В. методист РМК, руководители ДОУ |
|  | Муниципальные мастер-классы по теме; «Реализация образовательных областей» | По мере готовности, в течение учебного года | Колегова О. В. методист РМК, руководители ДОУ |
|  | Совещание – семинар «Система мониторинга результатов образовательного процесса (алгоритм, периодичность, формы, показатели для каждой возрастной группы, вариативные контрольно-измерительные материалы)». | февраль 2012 г. | Колегова О. В. методист РМК |
|  | Работа в Портале «Система дошкольного образования» (http://kpmo59.ru/perm/gis-view/) таблица «Параметры готовности к реализации ФГТ дошкольными образовательными учреждениями». | ежемесячно по мере готовности | Колегова О. В. методист РМК, руководители ДОУ |
|  | Заседания муниципальной рабочей группы по введению ФГТ | по мере необходимости | Колегова О. В. методист РМК, руководители ДОУ |
|  | Консультирование руководителей и педагогов ДОУ по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования. | по мере необходимости | Колегова О. В. методист РМК |
|  | Контроль: Проведение тематических проверок о ходе реализации ФГТ в ДОУ | по графику | Колегова О. В. методист РМК, руководители ДОУ |
|  | Аналитическая справка по вопросам реализации ФГТ. Результатам работы за год | Май 2012 г | Колегова О. В. методист РМК, руководители ДОУ |
|  | Накопление и обобщение педагогического опыта инновационной деятельности | в течение учебного года | Колегова О. В. методист РМК |
|  | Курсы повышения квалификации, тематические курсы, научно-практические семинары по вопросам внедрения ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | в течение учебного года | Колегова О. В. методист РМК |
|  | Взаимодействие с территориями Пермского края в рамках обмена опытом по разработке подходов к внедрению ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | в течение учебного года | Колегова О. В. методист РМК |
| Кадровое обеспечение введения ФГТ | Разработка плана – графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГТ. | по графику | Колегова О. В. методист РМК, руководители ДОУ |
| Информационное обеспечение | Создание и обновление страниц районного методического кабинета и ДОУ на сайте Управления образования в разделе «Дошкольное образование». | постоянно | Колегова О. В. методист РМК, Давлетова С. В. |
|  | Освещение вопросов ввода ФГТ в СМИ – районная газета «Новости», на страницах Wordpress.kom. | периодически | Колегова О. В. методист РМК |